## Warunki płatności
Oznaczenie sprawy: IR.7011.11.16.2021 | [5 empty] | Załącznik nr 6 do ogłoszenia
ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy nr IR………………….. CRU………….. z dnia …………..
"Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 – modernizacja boisk szkolnych - dokumentacja projektowa"
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
% - udział procenowy kosztu "prac w okresie projektowania" w realizacji całego przedmiotu umowy (max. 85%)
| 100 | % - udział procenowy kosztu "nadzoru autorskiego" w realizacji całego przedmiotu umowy (max. 15%)
LP | ETAPY (OKRESY) REALIZACJI USŁUGI | Kwota brutto [zł] | LP | FAZA USŁUGI | Kwota brutto [zł] |  | Okres realizacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
I. | ETAP I Okres projektowania |  | I.1 | Projekt koncepcyjny (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (3% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.2 | Projekt Budowlany (projekt wielobranżowy, w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (17% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.3 | Potwierdzenie złożenia wniosku/ wniosków o zgody budowlane | 0 | (10% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.4 | Projekt wykonawczy / Projekty wykonawcze (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (25% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.5 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.6 | Przedmiary robót (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.7 | Kosztorysy inwestorskie (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.8 | dokumentacja formalna, wykaz materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia, wykaz kryteriów równoważności materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia. (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  | max 85% wartości OGÓŁEM [wiersz III. kolumna 3] | I.9 | Pozyskanie zgód budowlanych i innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, zgodnie z §6 ust 6-10 umowy (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy
P. C. I |  | I płatność częściowa za zakres I.1 - I.9 po odbiorze dokumentacji i pozyskaniu wszystkich wymaganych zgód, decyzji i pozwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji i robót budowlanych realizowanych na jej podstawie. |  |  | 0 | Płatność realizowana na podstawie protokołu odbioru końcowego dokumentacji oraz uzyskanych zgód budowlanych i innych wymaganych przepisami aktów administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania
II. | ETAP II Nadzór Autorski | #DIV/0! | II.1 | Postępowanie na wybór wykonawcy robót | #DIV/0! | (10% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust.2 lit. q) umowy
|  | min. 15% wartości OGÓŁEM [wiersz III kolumna 3] | II.2 | Realizacja robót budowlanych | #DIV/0! | (90% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust.2 lit. q) umowy
P. K. |  | Płatność końcowa za zakres II.1 - II.2 po zakończeniu robót budowlanych |  |  | #DIV/0! | Płatność realizowana na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zrealizowanej inwestycji oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego karty potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego.
III. | OGÓŁEM: | #DIV/0!
suma kwot z: wiersza I kolumny 3, wiersza II kolumny 3.
|  | ZAMAWIAJĄCY |  |  | JEDNOSTA PROJEKTOWA
UWAGA: 1. Jednostka Projektowa musi wskazać procentowy udział kosztu "prac w okresie projektowania" w realizacji całego przedmiotu umowy (wypełnić zielone pole nad tabelką) oraz wypełnić pole w tabeli: wiersz I kolumna 3 (zielone pole). 2. Pozostałe pola harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego zostaną wypełnione automatycznie.