## Warunki płatności
Oznaczenie sprawy: IR.7011.11.27.2021 | [6 empty] | Załącznik nr 5 do ogłoszenia
ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy nr IR………………….. CRU………….. z dnia …………..
„Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej – dokumentacja projektowa”
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
LP | ETAPY (OKRESY) REALIZACJI USŁUGI | Kwota brutto [zł] | LP | FAZA USŁUGI | Kwota brutto [zł] |  | Okres realizacji * | Warunki rozliczeniowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
I. | ETAP I Okres projektowania |  | I.1 | Projekt koncepcyjny (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (3% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy | PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA** - na podstawie protokołu odbioru
|  |  | I.2 | Projekt Budowlany (projekt wielobranżowy, w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (17% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.3 | Potwierdzenie złożenia wniosku/ wniosków o zgody budowlane | 0 | (10% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.4 | Projekt wykonawczy / Projekty wykonawcze (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (25% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 5 miesięcy dnia zawarcia umowy | PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA** - na podstawie protokołu odbioru
|  |  | I.5 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.6 | Przedmiary robót (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.7 | Kosztorysy inwestorskie (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.8 | dokumentacja formalna, wykaz materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia, wykaz kryteriów równoważności materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia. (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
|  | 85% wartości OGÓŁEM [wiersz III. kolumna 3] | I.9 | Pozyskanie zgód budowlanych i innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, zgodnie z §6 ust 6-10 umowy (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy | PŁATNOŚĆ KOŃCOWA ZA REALIZACJĘ I ETAPU** - na podstawie protokołu odbioru
II. | ETAP II Nadzór Autorski | #REF! | II.1 | Postępowanie na wybór wykonawcy robót | #REF! | (10% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | do 1 roku od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust.2 lit. q) umowy | PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA - po zawarciu umowy z wykonawcą/wykonawcami realizującymi roboty budowlane w zakresie wskazanym w dokumentacji sporządzonej przez Jednostkę Projektową; odbiór na podstawie potwierdzonej przez służby Zamawiajacego karty sprawowania nadzoru autorskiego
|  | 15% wartości OGÓŁEM [wiersz III kolumna 3] | II.2 | Realizacja robót budowlanych | #REF! | (90% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | do 2 lat od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust.2 lit. q) umowy | PŁATNOŚĆ KOŃCOWA ***- na podstawie protokołu odbioru końcowego i oddania obiektu w użytkowanie i potwierdzonej przez służby Zamawiajacego karty sprawowania nadzoru autorskiego
III. | OGÓŁEM: | #REF!
suma kwot z: wiersza I kolumny 3, wiersza II kolumny 3.
|  | ZAMAWIAJĄCY |  |  | JEDNOSTA PROJEKTOWA
UWAGA: 1.Należy wskazać pole w tabeli: wiersz I kolumna 3. Pozostałe pola harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego zostaną wypełnione automatycznie.