## Arkusz1
Oznaczenie sprawy: ZA.271.60.2021 | [6 empty] | Załącznik nr 14 do umowy załącznik nr 19 do SWZ
HARMONOGRAM TERMINOWO-RZECZOWO-FINANSOWY
ETAP | zakres rzeczowy |  | Realizacja od dnia zawarcia umowy do zakończenia 8 miesiąca od daty zawarcia umowy | Realizacja od rozpoczęcia 11 do zakończenia 20 miesiąca od daty zawarcia umowy | Realizacja od rozpoczęcia 23 do zakończenia 32 miesiąca od daty zawarcia umowy | Realizacja od rozpoczęcia 35 do zakończenia 44 miesiąca od daty zawarcia umowy | Realizacja od rozpoczęcia 47 do zakończenia 56 miesiąca od daty zawarcia umowy*
I | Klatka schodowa nr 1 i przyległe pomieszczenia parteru wraz z kompleksową modernizacją sufitów w salach obsługi wydziałów KM i USC
II | Klatka schodowa nr 2
III | Klatka schodowa nr 3
IV | Klatka schodowa nr 4
V | Klatka schodowa nr 5
VI | Klatka schodowa nr 6
VII | Klatka schodowa nr 7
VIII | Klatka schodowa nr 8
IX | 1. Roboty branży budowlanej (korytarze i pomieszczenia, z wyłączeniem klatek schodowych), w tym: | A. PIWNICE
B. PARTER
C. PIĘTRO I
D. PIĘTRO II
E. PIĘTRO III
F. PIĘTRO IV
G. PIĘTRO V
H. STRYCH
I. PIWNICE-STRYCH
2. (J) oboty branży elektrycznej - niskoprądowe
3. (K) Roboty branży elektrycznej (za wyjątkiem instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego)
3. (L) Roboty branży elektrycznej w zakresie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
4. (M) Roboty branży sanitarnej w zakresie instalacji hydrantowej
4. (N) Roboty branży sanitarnej w zakresie instalacji wentylacji
RAZEM
1) w tabeli należy podać wartość brutto poszczególnych etapów robót przewidywanych do realizacji w poszczególnych latach
2) kolorem oznaczono lata, w których Zamawiający wymaga zrealizowania danego etapu i w których przewiduje możliwość zapłaty wynagrodzenia za jego realizację
3) *Zgodnie z art. 433 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
|  | Zamawiający: |  |  |  | Wykonawca: