## Wzór
Oznaczenie sprawy: ………………….. | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 17 do SWZ (załącznik nr 3 do umowy)
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi Inżyniera Kontraktu
dotyczy zamówienia:
"Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków - Inżynier Kontraktu"
L.p. | Faza usługi | Procent w kosztach usługi | Okres realizacji etapu | Kwota brutto [zł] | Warunki rozliczeniowe | Podstawa płatności | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Okres wykonywania robót budowlanych, w tym:
1.1 | Prace przygotowawcze | 100 | 18 miesięcy | ………………………. [poz. 1.1] | 1% kwoty z poz. 1.4 | sprawozdanie wstępne | Kwota stała. 1. W przypadku przedłużenia realizacji robót budowlanych do 3 miesięcy kwota bez zmian, a powyżej 3 miesięcy Inżynierowi Kontraktu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości stawki ryczałtu miesięcznego wskazanego w poz.1.2 za każdy kolejny miesiąc realizacji usługi powyżej 3 miesięcy (pierwsze 3 miesiące bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu). 2. W przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania całości robót budowlanych usługa Inżyniera Kontraktu została przez Zamawiającego zawieszona i czas okresowego wstrzymania całości robót budowlanych nie przekroczy 6 miesięcy kwota bez zmian, a powyżej 6 miesięcy Inżynierowi Kontraktu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 25% stawki ryczałtu miesięcznego wskazanego w poz.1.2 za każdy kolejny miesiąc zawieszenia realizacji usługi powyżej 6 miesiecy (pierwsze 6 miesięcy bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu).
1.2 | Płatności miesięczne |  |  | ……………………. [poz. 1.2] ryczałt miesięczny: ……………………… [poz. 1.2/18 miesięcy] | 80% kwoty z poz. 1.4 - w podziale na 18 transz miesięcznych | sprawozdanie miesięczne z realizacji robót budowlanych
1.3 | Płatność końcowa |  |  | …………… ………. [poz. 1.3] | 19% kwoty z poz. 1.4 - po odbiorze końcowym inwestycji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego sprawozdania końcowego z etapu | sprawozdanie końcowe z realizacji robót budowlanych
1.4 | ogółem |  |  | ………………………… [suma pozycji 1.1, 1.2 i 1.3] | X | X | X
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | INŻYNIER KONTRAKTU
1. | Harmonogram-terminowo-rzeczowo-finansowy zawiera nadane formuły.
2. | W pierwszej kolejności należy wypełnić pole "Ogłem" (wiersz 1.5, kolumna 5) (kolor zielony), tj. wpisać ogłółem cenę brutto z formularza oferty. Tabela automatycznie obliczy Kwotę brutto (wiersz 1.1, kolumna 5; wiersz 1.2, kolumna 5; wiersz 1.3, kolumna 5).
3. | Tabela automatycznie obliczy Kwotę brutto płatności miesięcznej (kolor niebieski). Kwota ta nie stanowi składnika sumy dla pozycj Razem.
4. | Nadanie formuł w Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym nie zwalnia Wykonawców z weryfikacji otrzymanych danych z wymaganiami ogłoszenia.