## HTRZF
Oznaczenie sprawy: IR.7011.8.4.2023
Załącznik nr 5 do ogłoszenia o przetargu (ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy)
"Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - remont obiektów - dokumentacja projektowa (2)"
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
UWAGA: 1.Należy wpisać kwotę brutto w polu oznaczonym kolorem zielonym w tabeli: wiersz I kolumna 3 Pozostałe pola harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego zostaną wypełnione automatycznie.
LP | ETAPY (OKRESY) REALIZACJI USŁUGI | Kwota brutto [zł] | LP | FAZA USŁUGI | Kwota brutto [zł] |  |  | Okres realizacji * | Warunki rozliczeniowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8
I. | Okres projektowania | 0 | I.1 | Projekt wykonawczy / Projekty wykonawcze (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | 25% | z w.I k. 3 | do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy | PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA
|  |  | I.2 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | 15% | z w.I k. 3 | do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.3 | Przedmiary robót (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | 10% | z w.I k. 3 | do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.4 | Kosztorysy inwestorskie (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | 10% | z w.I k. 3 | do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.5 | Wykaz kryteriów równoważności dla podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia. (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | 15% | z w.I k. 3 | do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.6 | Wykaz podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia, (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | 15% | z w.I k. 3 | do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.7 | Dokumentacja formalna, (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | 10% | z w.I k. 3 | do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy
II. | Nadzór Autorski | 0 | II.1 | Postępowanie na wybór wykonawcy robót | 0 | 10% | z w.II k. 3 | do 15.11.2023r. z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 lit. v). | PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA
|  | 15% wartości dokumentacji projektowej [wiersz I kolumna 3] | II.2 | Realizacja robót budowlanych | 0 | 90% | z w.II k. 3 | do 15.11.2023r. z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 lit. v). | PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA
RAZEM: |  | 0
|  | ZAMAWIAJĄCY |  |  | JEDNOSTA PROJEKTOWA