## Arkusz1
Planowane koszty
Zadania w ramach projektu |  |  |  | poziom dofinansowania |  | 85%
zadanie 1 |  |  |  |  | termin realizacji od | termin realizacji do
| Nazwa zadania |  | Przygotowanie projektu |  | 2019-11-01 | 2020-01-01
| Opis działań planowanych do realizacji w ramach działania / podmiot działania* |  | W ramach tego kosztu została pozyskana analiza wykonalności dla projektu Eko-Światło w Gliwicach – Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – Etap II. Zadanie zlecone przez Wnioskodawcę. Termin wykonania to IV kwartał 2019 r., płatność I kw. 2020 r. Koszt ujęto po stronie kosztów kwalifikowanych. |  |  |  | * Należy podać syntetyczny opis zakresu działań realizowanych w ramach zadania oraz uzasadnić okres realizacji poszczególnych zadań.
koszty kwalifikowane w ramach zadania
| wydatek 1 | nazwa kosztu | Opracowanie analizy wykonalności przedsięwzięcia
|  | kategoria kosztów** | przygotowanie projektu |  |  |  | ** kategoria kosztów - należy wybrać z listy rozwijalnej
|  | ilość | 1 |  |  |  | przygotowanie projektu
|  | j.m. | komplet |  |  |  | usługi dot. zarządzanie i nadzoru nad projektem
|  | cena jednostkowa | 5535 |  |  |  | prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) | 5535 |  | wrtość dofinansowania | 4704.75 | zakup nieruchomości
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii*** | W ramach kosztu została wykonana analizy wykonalności dla projektu Eko-Światło w Gliwicach – Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – Etap II. Jest to dokument pozwalający na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, zawierający m.in. analizę finansową. Koszt zawiera podatek VAT (23%): 1035,00 zł |  |  |  | zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
| wydatek 2 | nazwa kosztu |  |  |  |  | informacja i promocja
|  | kategoria kosztów** |  |  |  |  | inne koszty bezpośrednie
ilość
j.m.
cena jednostkowa
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) |  |  | wrtość dofinansowania | 0
Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii***
| wydatek 3 | nazwa kosztu
kategoria kosztów**
ilość
j.m.
cena jednostkowa
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) |  |  | wrtość dofinansowania | 0
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii*** |  |  |  |  | *** Należy uzasadnić konieczność poniesienia wydatków. Pole to służy również doprecyzowaniu informacji dotyczących poszczególnych wydatków
itd
koszty niekwalifikowane w ramach zadania
| 1 | nazwa kosztu
Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii***
wartość
| 2 | nazwa kosztu
Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii***
wartość
zadanie 2 |  |  |  |  | termin realizacji od | termin realizacji do
| Nazwa zadania |  | Modernizacja oświetlenia rejon I |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Opis działań planowanych do realizacji w ramach działania / podmiot działania* |  | W ramach zadania planuje się: demontaż istniejącego oświetlenia, budowa oświetlenia, pomiary i roboty pozostałe oraz nadzór inwestorski. Odpowiedzialnym za zadanie będzie Wnioskodawca. Koszt ten dotyczy ulic: ul. Da Vinci, ul. DK 88, ul. Eiffela, ul. Einsteina, ul. Gaudiego, ul. Gutenberga, ul. Kozielska, ul. Nobla, ul. Przemyska, ul. Wyczółkowskiego. Ww. prace zrealizuje podmiot zewnętrzny wyłoniony w trybie PZP. Zadanie jest w pełni wykonalne (możliwe do zrealizowania) w ramach zasobów, które będą dostępne w trakcie realizacji projektu (w tym finansowych, ludzkich, czasowych i organizacyjnych). Realizacja zadania odpowiada na opisane problemy związane z niską efektywnością energetyczną obecnych opraw. W ramach zadania występują koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Proces inwestycyjny został oszacowany na ok. 22 -24 miesięcy.
koszty kwalifikowane w ramach zadania
| wydatek 1 | nazwa kosztu | Modernizacja oświetlenia
|  | kategoria kosztów** | prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne
|  | ilość | 1
|  | j.m. | komplet
|  | cena jednostkowa | 901477.12
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) | 901477.12 |  | wrtość dofinansowania | 766255.552
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | W ramach kosztu planuje się demontaż istniejących opraw i montaż nowych LEDowych (zgodnie z kosztorysem inwestorskim). Koszt zawiera podatek VAT (23%): 168568,89 zł.
| wydatek 2 | nazwa kosztu | Nadzór inwestorski
|  | kategoria kosztów** | usługi dot. zarządzanie i nadzoru nad projektem
|  | ilość | 1
|  | j.m. | komplet
|  | cena jednostkowa | 4257.55
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) | 4257.55 |  | wrtość dofinansowania | 3618.9175
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | W procesie inwestycyjnym Miasto Gliwice wspierać będzie inspektor nadzoru: w zakresie wiedzy technicznej. Będzie on zaangażowany w nadzór nad wykonawcą robót, odbiorach technicznych, kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Czynności te pozwolą na ograniczenie ryzyka nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę. Koszt zawiera podatek VAT (23%): 796,13 zł. Koszt dotyczy nadzoru inwestorskiego dla kosztów kwalifikowanych. Obliczony został wg metodologii: koszty inwestycji dla rejonu I kwalifikowane/koszty inwestycji dla rejonu I całkowite x 100%. Proporcja wyliczenia znajduje się w tabeli pn. "Metodologia obliczenia kosztów niekwalifikowanych dla nadzoru inwestorskiego" w Analizie finansowej (zakładka 2. Nakłady)
| wydatek 3 | nazwa kosztu
kategoria kosztów**
ilość
j.m.
cena jednostkowa
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) |  |  | wrtość dofinansowania | 0
Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii**
itd
koszty niekwalifikowane w ramach zadania
| 1 | nazwa kosztu | Pomiary i roboty pozostałe
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | Koszt ten dotyczy m.in.: wejście do szafek wraz z wyłączeniami, malowanie farbą antygrafitti i polimeryzacyjną, czyszczenie i malowanie słupów oświetleniowych w rejonie I.
|  | wartość | 263072.4
| 2 | nazwa kosztu | Nadzór inwestorski
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | Koszt dotyczy nadzoru inwestorskiego dla kosztów niekwalifikowanych. Obliczony został wg metodologii: koszty inwestycji dla rejonu I niekwalifikowane/koszty inwestycji dla rejonu I całkowite x 100%. Proporcja wyliczenia znajduje się w tabeli pn. "Metodologia obliczenia kosztów niekwalifikowanych dla nadzoru inwestorskiego" w Analizie finansowej (zakładka 2. Nakłady)
|  | wartość | 1242.45
zadanie 3 |  |  |  |  | termin realizacji od | termin realizacji do
| Nazwa zadania |  | Modernizacja oświetlenia rejon II |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Opis działań planowanych do realizacji w ramach działania / podmiot działania* |  | W ramach zadania planuje się: demontaż istniejącego oświetlenia, budowa oświetlenia, pomiary i roboty pozostałe oraz nadzór inwestorski. Odpowiedzialnym za zadanie będzie Wnioskodawca. Koszt ten dotyczy oświetlenia ulic:ul. Literatów, ul. Makuszyńskiego, ul. Rejtana, ul. Lema, ul. Pułaskiego, ul. Zacisze, ul. Główna, ul. Metalowców, Park Narutowicza, ul. Widokowa, ul, Diamentowa, Park Szwajcaria, Estakada Heweliusza, ul. Pionierów, ul. Perseusza, ul. Bereniki. Ww. prace zrealizuje podmiot zewnętrzny wyłoniony w trybie PZP. Zadanie jest w pełni wykonalne (możliwe do zrealizowania) w ramach zasobów, które będą dostępne w trakcie realizacji projektu (w tym finansowych, ludzkich, czasowych i organizacyjnych). Realizacja zadania odpowiada na opisane problemy związane z niską efektywnością energetyczną obecnych opraw. W ramach zadania występują koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Proces inwestycyjny został oszacowany na ok. 22 -24 miesięcy.
koszty kwalifikowane w ramach zadania
| wydatek 1 | nazwa kosztu | Modernizacja oświetlenia
|  | kategoria kosztów** | prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne
|  | ilość | 1
|  | j.m. | komplet
|  | cena jednostkowa | 1523977.92
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) | 1523977.92 |  | wrtość dofinansowania | 1295381.232
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | W ramach kosztu planuje się demontaż istniejących opraw i montaż nowych LEDowych (zgodnie z kosztorysem inwestorskim). Koszt zawiera podatek VAT (23%): 284971,48 zł.
| wydatek 2 | nazwa kosztu | Nadzór inwestorski
|  | kategoria kosztów** | usługi dot. zarządzanie i nadzoru nad projektem
|  | ilość | 1
|  | j.m. | komplet
|  | cena jednostkowa | 11030.46
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) | 11030.46 |  | wrtość dofinansowania | 9375.891
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | W procesie inwestycyjnym Miasto Gliwice wspierać będzie inspektor nadzoru: w zakresie wiedzy technicznej. Będzie on zaangażowany w nadzór nad wykonawcą robót, odbiorach technicznych, kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Czynności te pozwolą na ograniczenie ryzyka nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę. Koszt dotyczy nadzoru inwestorskiego dla kosztów kwalifikowanych. Obliczony został wg metodologii: koszty inwestycji dla rejonu II kwalifikowane/koszty inwestycji dla rejonu II całkowite x 100%. Proporcja wyliczenia znajduje się w tabeli pn. "Metodologia obliczenia kosztów niekwalifikowanych dla nadzoru inwestorskiego" w Analizie finansowej (zakładka 2. Nakłady). Koszt zawiera podatek VAT (23%): 1999,40 zł
| wydatek 3 | nazwa kosztu
kategoria kosztów**
ilość
j.m.
cena jednostkowa
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) |  |  | wrtość dofinansowania | 0
Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii**
itd
koszty niekwalifikowane w ramach zadania
| 1 | nazwa kosztu | Pomiary i roboty pozostałe
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | Koszt ten dotyczy m.in.: wejście do szafek wraz z wyłączeniami, malowanie farbą antygrafitti i polimeryzacyjną, czyszczenie i malowanie słupów oświetleniowych w rejonie II.
|  | wartość | 257623.5
| 2 | nazwa kosztu | Nadzór inwestorski
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | Koszt dotyczy nadzoru inwestorskiego dla kosztów niekwalifikowanych. Obliczony został wg metodologii: koszty inwestycji dla rejonu II niekwalifikowane/koszty inwestycji dla rejonu II całkowite x 100%. Proporcja wyliczenia znajduje się w tabeli pn. "Metodologia obliczenia kosztów niekwalifikowanych dla nadzoru inwestorskiego" w Analizie finansowej (zakładka 2. Nakłady)
|  | wartość | 1807.53
zadanie 4 |  |  |  |  | termin realizacji od | termin realizacji do
| Nazwa zadania |  | Modernizacja oświetlenia rejon III |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Opis działań planowanych do realizacji w ramach działania / podmiot działania* |  | W ramach zadania planuje się: demontaż istniejącego oświetlenia, budowa oświetlenia, pomiary i roboty pozostałe oraz nadzór inwestorski. Odpowiedzialnym za zadanie będzie Wnioskodawca. Koszt ten dotyczy oświetlenia ulic:ul. Jesienna, ul. Św. Elżbiety, ul. Wandy, ul. Wróblewskiego, ul. Sylwestrowa, ul. Noworoczna, ul. Grodeckiego, ul. Dybowskiego, ul. Czerskiego, ul. Graniczna, ul. Gierymskiego, ul. ZImnej Wody, ul. Idy, ul. Horsta Bienika, ul. Lindego. Ww. prace zrealizuje podmiot zewnętrzny wyłoniony w trybie PZP. Zadanie jest w pełni wykonalne (możliwe do zrealizowania) w ramach zasobów, które będą dostępne w trakcie realizacji projektu (w tym finansowych, ludzkich, czasowych i organizacyjnych). Realizacja zadania odpowiada na opisane problemy związane z niską efektywnością energetyczną obecnych opraw. W ramach zadania występują koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Proces inwestycyjny został oszacowany na ok. 22 -24 miesięcy.
koszty kwalifikowane w ramach zadania
| wydatek 1 | nazwa kosztu | Modernizacja oświetlenia
|  | kategoria kosztów** | prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne
|  | ilość | 1
|  | j.m. | komplet
|  | cena jednostkowa | 805265.38
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) | 805265.38 |  | wrtość dofinansowania | 684475.573
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | W ramach kosztu planuje się demontaż istniejących opraw i montaż nowych LEDowych (zgodnie z kosztorysem inwestorskim). Koszt zawiera podatek VAT (23%): 150578,08 zł
| wydatek 2 | nazwa kosztu | Nadzór inwestorski
nazwa kosztu
|  | kategoria kosztów** | usługi dot. zarządzanie i nadzoru nad projektem
|  | ilość | 1
|  | j.m. | komplet
|  | cena jednostkowa | 10877.32
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) | 10877.32 |  | wrtość dofinansowania | 9245.722
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | W procesie inwestycyjnym Miasto Gliwice wspierać będzie inspektor nadzoru: w zakresie wiedzy technicznej. Będzie on zaangażowany w nadzór nad wykonawcą robót, odbiorach technicznych, kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Czynności te pozwolą na ograniczenie ryzyka nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę. Koszt dotyczy nadzoru inwestorskiego dla kosztów kwalifikowanych. Obliczony został wg metodologii: koszty inwestycji dla rejonu III kwalifikowane/koszty inwestycji dla rejonu III całkowite x 100%. Proporcja wyliczenia znajduje się w tabeli pn. "Metodologia obliczenia kosztów niekwalifikowanych dla nadzoru inwestorskiego" w Analizie finansowej (zakładka 2. Nakłady).Koszt zawiera podatek VAT (23%): 2033,96 zł.
| wydatek 3 | nazwa kosztu
kategoria kosztów**
ilość
j.m.
cena jednostkowa
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) |  |  | wrtość dofinansowania | 0
Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii**
itd
koszty niekwalifikowane w ramach zadania
| 1 | nazwa kosztu | Pomiary i roboty pozostałe
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | Koszt ten dotyczy m.in.: wejście do szafek wraz z wyłączeniami, malowanie farbą antygrafitti i polimeryzacyjną, czyszczenie i malowanie słupów oświetleniowych w rajonie III.
|  | wartość | 157144.8
| 2 | nazwa kosztu | Nadzór inwestorski
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | Koszt dotyczy nadzoru inwestorskiego dla kosztów niekwalifikowanych. Obliczony został wg metodologii: koszty inwestycji dla rejonu III niekwalifikowane/koszty inwestycji dla rejonu III całkowite x 100%. Proporcja wyliczenia znajduje się w tabeli pn. "Metodologia obliczenia kosztów niekwalifikowanych dla nadzoru inwestorskiego" w Analizie finansowej (zakładka 2. Nakłady)
|  | wartość | 2122.67
zadanie 5 |  |  |  |  | termin realizacji od | termin realizacji do
| Nazwa zadania |  | Modernizacja oświetlenia rejon IV |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Opis działań planowanych do realizacji w ramach działania / podmiot działania* |  | W ramach zadania planuje się: demontaż istniejącego oświetlenia, budowa oświetlenia, pomiary i roboty pozostałe oraz nadzór inwestorski. Odpowiedzialnym za zadanie będzie Wnioskodawca. Koszt ten dotyczy oświetlenia ulic:ul. Bojkowska, ul, Jasna, ul. Bajana, ul. Skowrończa, ul. Jaskółcza, ul. Drozdów, ul. Pliszki, ul Ziębia, ul. Nowy Świat, ul. Pistacjowa, ul. Parkowa, ul. Jondy, ul. Oleśnickiego, ul. Mieszka I, ul. Płowiecka, ul. Karolinki, ul. Owsiana, . Ww. prace zrealizuje podmiot zewnętrzny wyłoniony w trybie PZP. Zadanie jest w pełni wykonalne (możliwe do zrealizowania) w ramach zasobów, które będą dostępne w trakcie realizacji projektu (w tym finansowych, ludzkich, czasowych i organizacyjnych). Realizacja zadania odpowiada na opisane problemy związane z niską efektywnością energetyczną obecnych opraw. W ramach zadania występują koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Proces inwestycyjny został oszacowany na ok. 22 -24 miesięcy.
koszty kwalifikowane w ramach zadania
| wydatek 1 | nazwa kosztu | Modernizacja oświetlenia
|  | kategoria kosztów** | prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne
|  | ilość | 1
|  | j.m. | komplet
|  | cena jednostkowa | 1142758.55
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) | 1142758.55 |  | wrtość dofinansowania | 971344.7675
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | W ramach kosztu planuje się demontaż istniejących opraw i montaż nowych LEDowych (zgodnie z kosztorysem inwestorskim). Koszt zawiera podatek VAT (23%): 213 686,56 zł.
| wydatek 2 | nazwa kosztu | Nadzór inwestorski
nazwa kosztu
|  | kategoria kosztów** | usługi dot. zarządzanie i nadzoru nad projektem
|  | ilość | 1
|  | j.m. | komplet
|  | cena jednostkowa | 7542.1
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) | 7542.1 |  | wrtość dofinansowania | 6410.785
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | W procesie inwestycyjnym Miasto Gliwice wspierać będzie inspektor nadzoru: w zakresie wiedzy technicznej. Będzie on zaangażowany w nadzór nad wykonawcą robót, odbiorach technicznych, kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Czynności te pozwolą na ograniczenie ryzyka nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę. Koszt dotyczy nadzoru inwestorskiego dla kosztów kwalifikowanych. Obliczony został wg metodologii: koszty inwestycji dla rejonu IV kwalifikowane/koszty inwestycji dla rejonu IV całkowite x 100%. Proporcja wyliczenia znajduje się w tabeli pn. "Metodologia obliczenia kosztów niekwalifikowanych dla nadzoru inwestorskiego" w Analizie finansowej (zakładka 2. Nakłady). Koszt zawiera podatek VAT (23%): 1410,31 zł.
| wydatek 3 | nazwa kosztu
kategoria kosztów**
ilość
j.m.
cena jednostkowa
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) |  |  | wrtość dofinansowania | 0
Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii**
itd
koszty niekwalifikowane w ramach zadania
| 1 | nazwa kosztu | Pomiary i roboty pozostałe
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | Koszt ten dotyczy m.in.: wejście do szafek wraz z wyłączeniami, malowanie farbą antygrafitti i polimeryzacyjną, czyszczenie i malowanie słupów oświetleniowych w rejonie IV.
|  | wartość | 220895.7
| 2 | nazwa kosztu | Nadzór inwestorski
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | Koszt dotyczy nadzoru inwestorskiego dla kosztów niekwalifikowanych. Obliczony został wg metodologii: koszty inwestycji dla rejonu IV niekwalifikowane/koszty inwestycji dla rejonu IV całkowite x 100%. Proporcja wyliczenia znajduje się w tabeli pn. "Metodologia obliczenia kosztów niekwalifikowanych dla nadzoru inwestorskiego" w Analizie finansowej (zakładka 2. Nakłady)
|  | wartość | 1457.89
zadanie 6 |  |  |  |  | termin realizacji od | termin realizacji do
| Nazwa zadania |  | Modernizacja oświetlenia rejon V |  | 2021-01-01 | 2022-12-31
| Opis działań planowanych do realizacji w ramach działania / podmiot działania* |  | W ramach zadania planuje się: demontaż istniejącego oświetlenia, budowa oświetlenia, pomiary i roboty pozostałe oraz nadzór inwestorski. Odpowiedzialnym za zadanie będzie Wnioskodawca. Koszt ten dotyczy oświetlenia ulic: ul. Zawiszy Czarnego, ul Robotnicza. Ww. prace zrealizuje podmiot zewnętrzny wyłoniony w trybie PZP. Zadanie jest w pełni wykonalne (możliwe do zrealizowania) w ramach zasobów, które będą dostępne w trakcie realizacji projektu (w tym finansowych, ludzkich, czasowych i organizacyjnych). Realizacja zadania odpowiada na opisane problemy związane z niską efektywnością energetyczną obecnych opraw. W ramach zadania występują koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Proces inwestycyjny został oszacowany na ok. 22 -24 miesięcy.
koszty kwalifikowane w ramach zadania
| wydatek 1 | nazwa kosztu | Modernizacja oświetlenia
|  | kategoria kosztów** | prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne
|  | ilość | 1
|  | j.m. | komplet
|  | cena jednostkowa | 74433.67
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) | 74433.67 |  | wrtość dofinansowania | 63268.6195
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | W ramach kosztu planuje się demontaż istniejących opraw i montaż nowych LEDowych (zgodnie z kosztorysem inwestorskim). Koszt zawiera podatek VAT (23%): 13 918,49 zł.
| wydatek 2 | nazwa kosztu | Nadzór inwestorski
|  | kategoria kosztów** | usługi dot. zarządzanie i nadzoru nad projektem
|  | ilość | 1
|  | j.m. | komplet
|  | cena jednostkowa | 821.46
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) | 821.46 |  | wrtość dofinansowania | 698.241
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | W procesie inwestycyjnym Miasto Gliwice wspierać będzie inspektor nadzoru: w zakresie wiedzy technicznej. Będzie on zaangażowany w nadzór nad wykonawcą robót, odbiorach technicznych, kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Czynności te pozwolą na ograniczenie ryzyka nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę. Koszt dotyczy nadzoru inwestorskiego dla kosztów kwalifikowanych. Obliczony został wg metodologii: koszty inwestycji dla rejonu V kwalifikowane/koszty inwestycji dla rejonu V całkowite x 100%. Proporcja wyliczenia znajduje się w tabeli pn. "Metodologia obliczenia kosztów niekwalifikowanych dla nadzoru inwestorskiego" w Analizie finansowej (zakładka 2. Nakłady). Koszt zawiera podatek VAT (23%): 153,61 zł.
| wydatek 3 | nazwa kosztu
kategoria kosztów**
ilość
j.m.
cena jednostkowa
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) |  |  | wrtość dofinansowania | 0
Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii**
itd
koszty niekwalifikowane w ramach zadania
| 1 | nazwa kosztu | Pomiary i roboty pozostałe
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | Koszt ten dotyczy m.in.: wejście do szafek wraz z wyłączeniami, malowanie farbą antygrafitti i polimeryzacyjną, czyszczenie i malowanie słupów oświetleniowych w rejonie IV.
|  | wartość | 19187.07
| 2 | nazwa kosztu | Nadzór inwestorski
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | Koszt dotyczy nadzoru inwestorskiego dla kosztów niekwalifikowanych. Obliczony został wg metodologii: koszty inwestycji dla rejonu V niekwalifikowane/koszty inwestycji dla rejonu V całkowite x 100%. Proporcja wyliczenia znajduje się w tabeli pn. "Metodologia obliczenia kosztów niekwalifikowanych dla nadzoru inwestorskiego" w Analizie finansowej (zakładka 2. Nakłady)
|  | wartość | 211.74
zadanie 7 |  |  |  |  | termin realizacji od | termin realizacji do
| Nazwa zadania |  | Promocja projektu |  | 2021-01-01 | 2022-12-31
| Opis działań planowanych do realizacji w ramach działania / podmiot działania* |  | W ramach zadania zostaną wykonane tablice informacyjno - promocyjne. Podmiot działania: zadanie zlecone przez Wnioskodawcę. Ww. prace zrealizuje podmiot zewnętrzny wyłoniony w trybie PZP. Zadanie jest w pełni wykonalne (możliwe do zrealizowania) w ramach zasobów, które będą dostępne w trakcie realizacji projektu (w tym finansowych, ludzkich, czasowych i organizacyjnych). Promocja będzie prowadzona przez cały okres realizacji projektu.
koszty kwalifikowane w ramach zadania
| wydatek 1 | nazwa kosztu | Tablice informacyjno - promocyjne
|  | kategoria kosztów** | informacja i promocja
|  | ilość | 1
|  | j.m. | komplet
|  | cena jednostkowa | 130000
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) | 130000 |  | wrtość dofinansowania | 110500
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | Koszt niezbędny do właściwej realizacji projektu. W ramach planuje się zakup tablic promujących projekt. Tablice zostaną wykonane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (KIW) i umieszczone na każdej ulicy z wymienionym oświetleniem, zgodnie z kosztorysami inwestorskimi. Podatek VAT w tym koszcie (23%): 24308,94 zł.
| wydatek 2 | nazwa kosztu
kategoria kosztów**
ilość
j.m.
cena jednostkowa
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) |  |  | wrtość dofinansowania | 0
Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii**
| wydatek 3 | nazwa kosztu
kategoria kosztów**
ilość
j.m.
cena jednostkowa
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) |  |  | wrtość dofinansowania | 0
Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii**
itd
koszty niekwalifikowane w ramach zadania
| 1 | nazwa kosztu
Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii**
wartość
| 2 | nazwa kosztu
Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii**
wartość
zadanie8 |  |  |  |  | termin realizacji od | termin realizacji do
| Nazwa zadania |  | Audyt powykonawczy |  | 2022-10-01 | 2022-12-31
| Opis działań planowanych do realizacji w ramach działania / podmiot działania* |  | By zmonitorować wskaźniki niezbędnym jest opracowanie Audytu powykonawczego. Ww. prace zrealizuje podmiot zewnętrzny wyłoniony w trybie PZP. Zadanie jest w pełni wykonalne (możliwe do zrealizowania) w ramach zasobów, które będą dostępne w trakcie realizacji projektu (w tym finansowych, ludzkich, czasowych i organizacyjnych). Zadanie to zostanie zrealizowane w IV kwartale 2022 r.
koszty kwalifikowane w ramach zadania
| wydatek 1 | nazwa kosztu | Opracowanie audytu
|  | kategoria kosztów** | usługi dot. zarządzanie i nadzoru nad projektem
|  | ilość | 1
|  | j.m. | komplet
|  | cena jednostkowa | 50000
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) | 50000 |  | wrtość dofinansowania | 42500
|  | Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii** | W ramach kosztu planowane jest wykonanie audytu po zrealizowania projektu, który pozwoli na oszacowanie i pomiar założonych wskaźników. Koszt zawiera podatek VAT (23%): 9349,59
| wydatek 2 | nazwa kosztu
kategoria kosztów**
ilość
j.m.
cena jednostkowa
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) |  |  | wrtość dofinansowania | 0
Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii**
| wydatek 3 | nazwa kosztu
kategoria kosztów**
ilość
j.m.
cena jednostkowa
|  | wartość (ilość x cena jednostkowa) |  |  | wrtość dofinansowania | 0
Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii**
itd
koszty niekwalifikowane w ramach zadania
| 1 | nazwa kosztu
Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii**
wartość
| 2 | nazwa kosztu
Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii**
wartość